## POA 2024
EMPRESA PÚBLICA MANCOMUNADA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LOS GAD MUNICIPALES DE ZARUMA, ATAHUALPA, PIÑAS Y PORTOVELO
POA EMGIRZAPP-EP AÑO 2023
RESPONSABLE:
CARGO:
No. OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | TIPO DE GASTO | PROYECTO | ACTIVIDAD | PARTIDA PRESUPUESTARIA |  | PRESUPUESTO PLANIFICADO | META PROPUESTA | INDICADOR PROPUESTO | PROGRAMACION PLANIFICADA CUATRIMESTRE
[5 empty] | CÓDIGO | NOMBRE |  |  |  | 1 | 2 | 3 | TOTAL
Coloque el número de objetivo. | Coloque el nombre del programa | Coloque el Tipo de Gasto | Coloque el nombre del proyecto | Nombre de la actividad o tarea escencial | Número y nombre del ítem presupuestario. |  | Monto codificado en el POA. | Meta POA | Indicador POA | Cuatrimestre de ejecución POA actual
1 | Administración General |  | Rastreo Satelital | Contratación del servicio de rastreo satelital para los vehículos de la Empresa EMGIRZAPP-EP para el período 2023-2024 | 5.3.02.46 | Servicios de Identificación, Marcación, Autentificación, Rastreo, Monitoreo, Seguimiento y/o Trazabilidad | 1800 | 1 | Orden de Compra |  |  | 1800 | 1800
|  |  | Comisión de tasa de basura a CNEL-EP | Comisión por cobro tasa de basura a CNEL-EP | 5.6.01.06 | Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y valores | 30000 | 12 | Facturas | 10000 | 10000 | 10000 | 30000
|  |  | Impuesto 5 x 1000 | Impuesto pagado a Entidades del PGE | 5.8.01.01 | A Entidades del Presupuesto General del Estado | 3300 | 12 | Estados de cuenta | 1100 | 1100 | 1100 | 3300
1 |  |  | Personal administrativo para la producción | Pago de Remuneraciones básicas | 6.1.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 39924 | 2 | Nro. de nombramientos realizados | 13308 | 13308 | 13308 | 39924
|  |  |  | Pago de Remuneraciones complementarias | 6.1.02.03 | Décimo Tercer Sueldo | 15150 | 13 | Nro. de personal contratado | 5050 | 5050 | 5050 | 15150
|  |  |  | Pago de Remuneraciones complementarias | 6.1.02.04 | Décimo Cuarto Sueldo | 5850 | 13 | Nro. de personal contratado | 1950 | 1950 | 1950 | 5850
|  |  |  | Pago de Remuneraciones temporales | 6.1.05.10 | Servicios Personales por Contrato | 141876 | 11 | Nro. de contratos realizados | 47292 | 47292 | 47292 | 141876
|  |  |  | Pago de Aportes Patronales a la Seguridad Social | 6.1.06.01 | Aporte Patronal | 21454.2 | 13 | Nro. de personal contratado | 7151.4 | 7151.4 | 7151.4 | 21454.2
|  |  |  | Pago de Fondos de Reserva a la Seguridad Social | 6.1.06.02 | Fondos de Reserva | 14522.1888 | 13 | Nro. de personal contratado | 4840.7296 | 4840.7296 | 4840.7296 | 14522.1888
|  |  |  | Terminación unilateral de contrato de personal | 6.1.07.04 | Compensación por desahucio | 1000 | 3 | Nro. de personas por cese de funciones | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 1000
|  |  |  | Pago de jubilacion | 6.1.07.06 | Beneficio por jubilacion | 4500 | 1 | Acta de finiquito |  |  | 4500 | 4500
|  |  |  | Pago de Indemnizaciones | 6.1.07.07 | Compensación por Vacaciones No Gozadas Por Cesación de Funciones | 5000 | 3 | Nro. de personas por cese de funciones | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 5000
|  |  | Bienes y servicios para la producción | Servicios básicos | 6.3.01.01 | Agua Potable | 200 | 12 | Facturas | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 200
[5 empty] | 6.3.01.04 | Energía Eléctrica | 1000 | 12 | Facturas | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 1000
[5 empty] | 6.3.01.05 | Telecomunicaciones | 1500 | 12 | Facturas | 500 | 500 | 500 | 1500
|  |  | Bienes y servicios para la producción | Recarga de extintores | 6.3.02.03 | Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores | 50 | 3 | Nro. De recargas de extintores | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 50
|  |  |  | Impresión de tripticos, letreros | 6.3.02.04 | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales | 1000 | 1 | Orden de Compra |  | 1000 |  | 1000
|  |  | Bienes y Servicios para la producción | Servicio de publicidad para EMGIRZAPP-EP en los medios radiales de Zaruma, Piñas y Portovelo | 6.3.02.07 | Difusión e Información | 8600 | 7 | Contratos del servicio | 2866.6667 | 2866.6667 | 2866.6667 | 8600
|  |  | Fortalecimiento Institucional en Seguridad, Higiene Industrial y Salud Ocupacional | Servicios Profesionales en seguridad, higiene industria y salud ocupacional | 6.3.02.21 | Servicios Personales Eventuales Sin Relación de Dependencia | 8400 | 1 | Contrato del servicio | 8400 |  |  | 8400
|  |  | Educación Ambiental para EMGIRZAPP-EP | Servicios Profesionales en capacitación a estudiantes y profesores de las escuelas de la Mancomunidad | 6.3.02.22 | Servicios Personales Eventuales Sin Relación de Dependencia | 30000 | 12 | Contrato del servicio | 10000 | 10000 | 10000 | 30000
|  |  | Gestiones y capacitaciones | Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias | 6.3.03.01 | Pasajes al interior | 1500 | 1 | Orden de Compra |  |  | 1500 | 1500
|  |  |  | Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias | 6.3.03.03 | Viáticos y Subsistencias en el Interior | 3000 | 1 | Orden de Compra |  |  | 3000 | 3000
|  |  | Alquiler de Oficinas Administrativas | Servicio de Alquiler y/o arrendamiento de oficina para el Area Administrativa de la EMGIRZAPP-EP | 6.3.05.02 | Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento | 9600 | 1 | Contrato del servicio | 2400 | 2400 | 2400 | 9600
|  |  | Servicio de base de datos legales | Suscripción anual al servicio de consulta de base de datos jurídica en línea | 6.3.07.02 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos | 500 | 1 | Orden de Compra | 500 |  |  | 500
|  |  | Licencias de Antivirus | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos | 6.3.07.02 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos | 500 | 1 | Contrato del servicio | 500 |  |  | 500
|  |  | Renovación de hosting y dominio | Renovación de hosting y dominio de pagina web y correo institucional | 6.3.07.02 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos | 300 | 1 | Contrato del servicio | 500 |  |  | 500
|  |  |  | Uniformes para personal administrativo y técnico | 6.3.08.02 | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección | 2200 | 1 | Orden de Compra |  |  | 2200 | 2200
|  |  |  | Póliza de seguros de caución personal, vehículos, maquinaria y bienes de la entidad | 6.7.02.01 | Seguros | 600 | 1 | Póliza General | 600 |  |  | 600
|  |  |  | compra de extintores | 8,4,01,04 | extintor | 200 | [5 empty] | 0
1 |  | Corriente | SEGUROS | CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS GENERALES PARA BIENES MUEBLES DE EMGIRZAPP-EP | 67.02.01 | SEGUROS | 15000 | 1 | Póliza General |  |  | 15000 | 15000
1 |  |  | RASTREO SATELITAL | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA EMPRESA EMGIRZAPP-EP PARA EL PERIODO 2023-2024 | 53.02.46 | SERVICIOS DE IDENTIFICACION, MARCACION, AUTENTIFICACION, RASTREO, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y/O TRAZABILIDAD | 1800 | 1 | Orden de Compra |  |  | 1800 | 1800
1 |  |  | MATERIALES DE OFICINA | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA AREA ADMINISTRATIVA | 63.08.04 | MATERIALES DE OFICINA | 2500 | 1 | Orden de Compra |  | 2500 |  | 2500
1 |  |  | MATERIALES DE ASEO | ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO | 63.08.05 | MATERIALES DE ASEO | 1000 | 1 | Orden de Compra |  | 2500 |  | 2500
1 |  |  | MOBILIARIO | ADQUISICION DE MOBILIARIO | 84.01.05 | MOBILIARIO | 2000 | 1 | Orden de Compra |  | 3000 |  | 3000
1 |  | Corriente | SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS DE EMGIRZAPP-EP | ALQUILER Y/O ARRENDAMIENTO DE OFICINA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA EMGIRZAPP-EP | 6.3.05.02 | Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento | 9600 | 1 | Contrato del servicio | 2400 | 2400 | 2400 | 9600
1 |  |  | SERVICIO DE BASE DE DATOS LEGALES | SUSCRIPCION ANUAL AL SERVICIO DE CONSULTA DE BASE DE DATOS JURIDICA EN LINEA | 6.3.07.02 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos | 500 | 1 | Orden de Compra | 500 |  |  | 500
1 |  |  | SOCIALIZACION DE ORDENANZAS CON LA CIUDADANIA | EVENTO DE SOCIALIZACION DE ORDENANZAS CON LA CIUDADANIA | 7.3.02.49 | Eventos Públicos Promocionales | 1000 | 1 | Orden de Compra | 1000 |  |  | 1000
1 |  | Corriente | RESPUESTOS Y REPARACIONES | Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos | 6.3.07.04 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos | 360 | 1 | Contrato del servicio | 360 |  |  | 360
1 |  |  | LICENCIAS DE ANTIVIRUS | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos | 5.3.07.02 | Egresos por arrendamiento de paquetes informáticos, licencias de software y páginas web. | 500 | 1 | Contrato del servicio | 500 |  |  | 500
1 |  |  | INSTALACION DE CAMARAS | Servicio de Seguridad y Vigilancia | 8.4.01.04 | EQUIPOS DE SEGURIDAD; VIGILANCIA Y CONTROL/CAMARA DE SEGURIDAD | 4400 | 1 | Contrato del servicio | 5000 |  |  | 5000
1 |  |  | INSTALACIÓN DE TELEVISOR | EQUIPOS Y MEDIOS DE COMUNICACION /SMART TV MINIX | 8.4.01.04 | EQUIPOS Y MEDIOS DE COMUNICACION /SMART TV MINIX | 600 | 1 | Contrato del servicio | 1000 |  |  | 1000
1 |  |  | Bienes y Servicios para la producción | SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA EMGIRZAPP-EP EN LOS MEDIOS RADIALES DE ZARUMA, PIÑAS Y PORTOVELO | 63.02.07 | Difusión, Información y Publicidad | 8600 | 7 | Contratos del servicio | 8600 |  |  | 8600
1 |  |  | Bienes y Servicios para la producción | Eventos públicos promocionales | 73.02.49 | Difusión, Información y Publicidad | 2000 | 1 | Orden de Compra | 2000 |  |  | 2000
1 |  |  | Bienes y Servicios para la producción | Edición, impresión y reproducción | 63.02.04 | Difusión, Información y Publicidad | 5000 | 1 | Orden de Compra | 5000 |  |  | 5000
SUBTOTAL PROGRAMA ADMINISTRACIÓN GENERAL | [9 empty] | 108275.4629 | 98775.4629 | 108975.4629 | 318426.3888
3 | Manejo Integral de Desechos | Corriente | Personal operativo para la producción | Pago de Salarios Unificados | 6.1.01.06 | Salarios Unificados | 574709.34 | 70 | Contratos de trabajo | 191569.78 | 191569.78 | 191569.78 | 574709.34
|  |  |  | Pago de Remuneraciones complementarias | 6.1.02.03 | Décimo Tercer Sueldo | 47787 | 70 | Nro. Trabajadores | 15929 | 15929 | 15929 | 47787
|  |  |  | Pago de Remuneraciones complementarias | 6.1.02.04 | Décimo Cuarto Sueldo | 36900 | 70 | Nro. Trabajadores | 12300 | 12300 | 12300 | 36900
|  |  |  | Pago de Subsidios | 6.1.04.01 | Por Cargas Familiares | 1329.72 | 25 | Nro. Trabajadores | 443.24 | 443.24 | 443.24 | 1329.72
|  |  |  | Pago de Subsidios | 6.1.04.08 | Por Antigüedad | 7783.86 | 25 | Nro. Trabajadores | 2594.62 | 2594.62 | 2594.62 | 7783.86
|  |  |  | Pago de Remuneraciones Temporales | 6.1.05.09 | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 60000 | 70 | Nro. Trabajadores | 20000 | 20000 | 20000 | 60000
|  |  |  | Pago de Aportes Patronales a la Seguridad Social | 6.1.06.01 | Aporte Patronal | 69673.446 | 70 | Nro. Trabajadores | 23224.482 | 23224.482 | 23224.482 | 69673.446
|  |  |  | Pago de Fondos de Reserva a la Seguridad Social | 6.1.06.02 | Fondos de Reserva | 44191.3164 | 70 | Nro. Trabajadores | 14730.4388 | 14730.4388 | 14730.4388 | 44191.3164
|  |  |  | Pago de Indemnizaciones | 6.1.07.04 | Compensación por Desahucio | 1000 | 1 | Nro. Trabajadores |  |  | 1000 | 1000
|  |  |  | pago de jubilacion | 6,1,07,06 | Beneficio por jubilacion | 6000 |  |  |  |  | 6000 | 6000
|  |  |  | Pago de Indemnizaciones | 6.1.07.07 | Compensación por Vacaciones No Gozadas Por Cesación de Funciones | 1500 | 1 | Nro. Trabajadores |  |  | 1500 | 1500
|  |  | Manejo integral de residuos sólidos en la Mancomunidad de Zaruma, Atahualpa, Piñas y Portovelo | Recarga de extintores | 6.3.02.03 | Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores | 150 | 6 | Nro. De recargas de extintores | 50 | 50 | 50 | 150
|  |  |  | Adquisición de prendas de proteccion y uniformes para los servidores publicos personal operativo | 6.3.08.02 | Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad | 27000 | 10 | Orden de Compra |  |  | 27000 | 27000
|  |  |  | Adquisicion de kids de encendio para vehiculos y extintores para el centro de gestion | 8,4,01,04 | Extintores | 500 | [5 empty] | 0
3 | Manejo Integral de Desechos | INVERSION |  | Servicio de Alimentación para el personal operativo. | 6.3.02.35 | Servicio de Alimentación | 6300 | 2 | Nro. De Contratos del servicio | 2100 | 2100 | 2100 | 6300
|  |  |  | Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para maquinaria | 6.3.04.04 | Maquinarias y Equipos (Mantenimiento y Reparación) | 2000 | 1 | Nro. De Contratos del servicio | 666.6667 | 666.6667 | 666.6667 | 2000
|  |  |  | Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para vehiculos | 6.3.04.05 | Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) | 14000 | 1 | Nro. De Contratos del servicio | 4666.6667 | 4666.6667 | 4666.6667 | 14000
|  |  |  | Servicio de Alquiler de maquinaria pesada | 6.3.05.04 | Maquinaria y Equipo (Arrendamiento) | 85000 | 1 | Nro. De Contratos del servicio | 28333.3333 | 28333.3333 | 28333.3333 | 85000
|  |  |  | Servicio de alquiler de vehiculos | 6.3.05.05 | Vehiculos (Arrendamiento) | 81800 | 1 | Nro. De Contratos del servicio | 27266.6667 | 27266.6667 | 27266.6667 | 81800
|  |  |  | Servicio de Consultoría para el desarrollo de los informes de cumplimiento ambiental | 6.3.06.01 | Consultoría, asesoría e investigación especializada: egresos por servicios especializados de asesoría, investigación profesional y técnica | 3000 | 1 | Nro. De Contratos del servicio |  |  | 3000 | 3000
|  |  |  | Análisis de laboratorio de lixiviados | 6.3.06.09 | Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio | 2500 | 1 | Nro. De Contratos del servicio | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 2500
|  |  |  | Adquisición de combustibles para los vehículos, maquinaria y equipos | 6.3.02.55 | Combustibles | 63000 | 10 | Nro. De Contratos de la adquisición | 21000 | 21000 | 21000 | 63000
|  |  |  | Adquisicon de lubricantes y aditivos para los vehiculos y maquinaria. | 6.3.08.03 | Lubricantes | 24000 | 1 | Nro. De Contratos del servicio | 8000 | 8000 | 8000 | 24000
|  |  |  | Adquisición de materiales de aseo para proveer al personal operativo | 6.3.08.05 | Materiales de Aseo | 6300 | 1 | Orden de Compra | 6300 |  |  | 6300
|  |  |  | Adquisicion de materiales para el Centro de gestion | 6.3.08.11 | Materiales de Construccion, electricos plomeria y carpinteria | 8300 | 1 | Orden de Compra | 8300 |  |  | 8300
|  |  |  | Adquisicion de Repuestos y accesorios para vehiculos y maquinaria de la EMGIRZAPP-EP | 6.3.08.13 | Repuestos y Accesorios | 90000 | 12 | Orden de Compra | 30000 | 30000 | 30000 | 90000
|  |  |  | Adquisición de productos para tratamiento | 6.3.08.19 | Accesorios y Productos Químicos | 6300 | 1 | Nro. De Contratos de la adquisición | 6300 |  |  | 6300
|  |  |  | Adquisición de herramientas para proveer al personal operativo | 6.3.14.06 | Herramientas | 2000 | 1 | Orden de Compra | 2000 |  |  | 2000
|  |  |  | Adquisicion de maquinaria y equipos. | 8.4.01.04 | Maquinaria y Equipos | 2500 | 1 | Orden de Compra | 2500 |  |  | 2500
|  |  |  | Impermeabilziacion de 2da celda de disposicion final (incluye drenajes, chimeneas) | 7.5.01.07 | Construcciones y Edificaciones | 86000 | 1 | Nro. De Contratos de la adquisición |  | 86000 |  | 86000
|  |  |  | Construccion de oficina centro de gestion y bodega | 7.5.01.07 | Construcciones y Edificaciones | 20000 | 1 | Nro. De Contratos de la adquisición |  | 20000 |  | 20000
|  |  |  | Construcción de Galpón para Tratamiento de Residuos Sólidos | 7.5.01.07 | Construcciones y Edificaciones | 102000 | 1 | Nro. De Contratos de la adquisición |  | 102000 |  | 102000
3 | Manejo Integral de Desechos | INVERSION | Manejo integral de residuos sólidos en la Mancomunidad de Zaruma, Atahualpa, Piñas y Portovelo | Adquisición de equipos para uso de la Unidad de Comunicación Social | 84.01.04 | Maquinarias y Equipos | 2200 | 1 | Orden de Compra | 2200 |  |  | 2200